# WBS

식단 기록 앱

목차

1. 문서 정보

2. 프로젝트 개요

3. WBS 계층 구조

4. 작업 상세

5. WBS 다이어그램

6. 마일스톤

7. 간트 차트

8. 리스크 관리

9. 자원 계획

10. 작업 의존 관계

작성 완료 후 확인사항

## 1. 문서 정보

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서명 | WBS(작업 분할 구조) |
| 버전 | v1.0 |
| 작성일 | 2026-10-01 |
| 작성자 | 프로젝트 관리팀 |
| 승인자 | 미정 |
| 승인일 | 미정 |

작성 기준: 회의에서 확인된 결정과 미정 항목을 구분했습니다. 회의에 실명 담당자가 지정되지 않은 경우 담당 역할로 표기했습니다. 기간과 인일은 회의에서 확정된 값이 아니므로 일정 운영을 위한 추정치입니다. 개발 인력 배정, 비용 한도, 법무·보안 정책은 확정 사실로 기재하지 않았습니다.

### 변경 이력

| 버전 | 날짜 | 변경 내용 | 작성자 | 승인자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-10-01 | 킥오프 회의 내용을 바탕으로 WBS 초안 작성 | PM | 미정 |

## 2. 프로젝트 개요

### 2.1 프로젝트 정보

이 프로젝트는 식단을 기록하려다가 입력 부담 때문에 중단하는 국내 일반 사용자를 위해 모바일 식단 기록 앱의 MVP를 만드는 사업입니다. 핵심 목표는 전문적인 영양 상담이나 의학적 권고가 아니라, 음식 검색·최근 기록·즐겨찾기·직접 입력을 통해 식사를 쉽게 기록하고 나중에 다시 확인하도록 돕는 것입니다. iOS와 안드로이드를 함께 지원하며, 크로스플랫폼 개발은 React Native를 사용하는 방향으로 논의됐습니다.

MVP에는 가입·로그인, 선택적 목표 설정, 오늘 홈, 음식 검색, 최근 기록, 즐겨찾기, 직접 음식 입력, 식사 기록의 생성·수정·삭제, 날짜별 조회, 기본 주간 리포트, 선택형 기록 알림, 개인정보·계정 설정 및 계정 삭제 흐름이 포함됩니다. 영양 정보는 참고값으로 안내하고, 정보가 없는 음식도 기록할 수 있어야 합니다. 외부 식품 데이터가 바뀌더라도 과거 기록에 저장된 음식 이름과 영양값은 자동으로 변경되지 않도록 합니다.

프로젝트 일정은 8주를 기준으로 운영합니다. 8주 차에는 출시 후보 빌드와 스토어 심사 제출을 목표로 하며, 실제 공개일은 베타 결과와 심사 통과 후 확정합니다. 스토어 심사 지연에 대비해 9주 차를 완충 기간으로 둡니다. 기능 동결은 6주 차 초를 목표로 하고, 이후에는 신규 기능보다 결함 수정과 안정화를 우선합니다.

성공 기준은 사용자가 첫 식사를 쉽게 기록하고, 홈에서 오늘의 기록 상태를 확인하며, 완료된 주의 기록을 주간 리포트에서 다시 보는 핵심 흐름을 구현하는 것입니다. 베타에서는 첫 기록 완료율, 기록 완료 시간, 주간 기록 일수, 검색 실패 후 이탈, 직접 입력 비율, 리포트 열람률 등을 기준선 확인 용도로 살펴봅니다. 회의에서 언급된 수치 목표는 검증 가설 또는 시험 제안이므로, 별도 승인 전까지 확정 성능 기준으로 사용하지 않습니다.

주요 이해관계자는 사업 책임자인 이대표, 프로젝트 관리와 요구사항·테스트를 맡는 김PM, 화면 설계와 사용성 검증을 맡는 박디자이너, 앱·서버·외부 연동 기술 검토를 맡는 최개발입니다. 외부 식품 데이터 공급자, 법무·개인정보 담당, 보안 검토자, 사용자 조사·베타 참여자도 협업 대상입니다. 전담 QA 인력은 확보되지 않은 것으로 논의됐으며, 앱 개발 지원 인력은 배정 여부 확인이 필요합니다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | 신규 모바일 식단 기록 앱 MVP |
| 프로젝트 코드 | PRJ-001 |
| 시작일 | 2026-10-01 |
| 종료 목표일 | 2026-11-25, 8주 차 종료 시점의 출시 후보·심사 제출 목표 |
| 완충 기간 | 2026-11-26~2026-12-02, 9주 차 심사 대응 완충 기간 |
| 총 기간 | 8주 목표 + 1주 심사 완충 |
| 예산 | 추정 필요. 회의에서 언급된 월 30만 원은 계약 전 검토용이며 확정 예산 상한이 아님 |
| PM | 김PM |
| 개발 방식 | React Native 기반 iOS·안드로이드 공통 앱 |
| 공개일 | 미정. 베타 결과 및 스토어 심사 통과 후 결정 |

날짜는 킥오프일인 2026-10-01부터 주차를 계산해 배치한 일정 기준입니다. 주차별 실제 작업일과 휴일·인력 투입 가능일은 일정 담당 확인 후 조정해야 합니다.

### 2.2 프로젝트 범위

#### 포함 범위

· iOS·안드로이드 공통 앱의 MVP 개발 및 스토어 제출 준비

· 인증 방식 조사와 결정된 인증 흐름 구현

· 목표 없이 시작할 수 있는 온보딩과 선택적 목표 설정

· 오늘 홈과 날짜별 식사 기록 조회

· 음식 검색, 최근 기록, 즐겨찾기, 직접 음식 입력

· 아침·점심·저녁·간식 구분의 식사 항목 기록

· 음식 항목별 즉시 저장, 기록 수정·개별 삭제

· 기준 제공량이 있는 음식의 배수 조절 및 직접 입력 음식의 1회분 기본값

· 기록 생성 시각과 실제 섭취 날짜 분리, 미래 날짜 기록 제한

· 기록 시점 음식명·영양값 스냅샷 및 음식 데이터 출처 저장

· 영양 정보 결측과 실제 값 0의 구분

· 기록 일수·기록한 날 기준 평균 영양값·끼니 패턴 중심의 주간 리포트

· 사용자가 선택한 경우에만 발송하는 하루 최대 한 번의 기록 알림

· 서비스 이용약관·개인정보 처리·선택적 제품 분석·푸시 설정의 구분

· 계정 삭제 요청과 계정에 연관된 기록 삭제 흐름

· 검색·저장 오류 상태, 요청 식별값 기반 중복 방지, 입력값 임시 보존 가능성 검토

· 자동 백업, 백업 보호 및 출시 전 복구 시험

· 최소 행동 분석 및 개인정보를 제외한 장애 진단

· 접근성 기본 점검, 기기별 UI 검증, 프로토타입 및 베타 시험

· 식사당 사진 한 장 첨부: 후반 회의에서 포함하는 방향으로 정리됐으나, 앞선 논의에는 사진 첨부 제외 결정도 있습니다. 따라서 기본 일정에서는 핵심 기록 기능과 분리하고 5주 차까지 여건을 확인해 통합하는 조건부 작업으로 관리합니다. 최종 포함 범위와 정책 승인이 필요합니다.

#### 불포함 범위

· 사진을 분석해 음식·양·영양 정보를 자동 산출하는 기능

· 바코드 검색, 친구 공유, 커뮤니티, 전문가 상담

· 운동 기록, 수면 기록, 건강 플랫폼 연동, 기기 건강 앱의 체중 가져오기

· 체중 일별 추적과 체중 그래프

· 자동 권장 칼로리 및 의학적 계산

· 결제 기능, 광고 SDK, 광고·식단 데이터 기반 제휴

· 메모 입력, 사용자 정의 식사 구분 추가·이름 변경

· 그램 환산 및 자유 형식 단위 입력

· 완전한 오프라인 검색·동기화 및 여러 기기 간 충돌 처리

· 계정을 유지한 채 기록 전체를 초기화하는 기능

· 주간 리포트 푸시 알림

· 장기 미사용 계정 자동 삭제

· 데이터 사본 내려받기 기능: 법무·개인정보 검토 후 필요 여부를 확인하며, 확정 전 MVP 범위로 간주하지 않음

· 사진 여러 장 첨부

### 2.3 가정 및 제약사항

#### 가정사항

☐ 회의 참여 역할을 맡은 인력은 프로젝트 수행 가능 여부를 확인한 뒤 배정됩니다. 실제 배정과 참여율은 추정 필요입니다.

☐ 외부 식품 API 또는 대체 데이터의 샘플과 계약 조건이 일정 내 확인된다고 가정하지 않습니다. 확인 전에는 임시 시험 자료로 개발할 수 있도록 계획합니다.

☐ API 공급처는 1주 차 금요일까지 샘플·계약 조건을 확인하고, 2주 차 화요일까지 미정이면 일정 위험으로 올립니다.

☐ 로그인 제공자 범위는 이번 주 체크포인트에서 검토하고, 다음 주 화요일까지 확정하는 것을 목표로 합니다.

☐ 자동 권장 칼로리 안전 기준을 다음 주 화요일까지 확인하지 못하면 자동 칼로리 목표를 MVP에서 제외합니다.

☐ 사진 자동 인식은 1주 차 금요일 기술 검증 후 별도 판단하며, 핵심 기록 기능이나 일정에 영향을 주면 제외합니다.

☐ 디자인과 개발은 순차 전달을 활용해 병렬 진행할 수 있습니다.

☐ 베타 모집 규모는 회의에서 여러 안이 제시됐으므로 최종 모집 인원과 운영 방식은 별도로 확정합니다.

☐ 외부 법무·개인정보·전문가 검토의 회신 일정은 확정되지 않았으며, 검토 지연 시 범위 축소 판단이 필요합니다.

☐ 스토어 계정과 신규 앱 등록 권한이 준비됐는지 확인이 필요합니다.

#### 제약사항

☐ 일정은 8주 내 출시 후보 빌드와 심사 제출을 목표로 하며, 실제 공개는 스토어 심사 결과에 따라 9주 차 이후가 될 수 있습니다.

☐ 주요 기능 동결 목표는 6주 차 초입니다.

☐ 전담 QA 인력은 없는 것으로 회의에서 공유됐으며, PM·디자이너·개발자가 검증을 나눠 맡아야 합니다.

☐ 개발 지원 인력 배정 여부가 미확정이며, 앱 화면 개발 안정성에 영향을 줄 수 있습니다.

☐ 인증 제공자, 식품 데이터 공급처, API 호출·캐시 계약, 일부 개인정보 정책이 미확정입니다.

☐ 개인정보는 최소 수집하고, 음식명·칼로리·체중·자유 입력 내용은 제품 분석 및 일반 오류 기록에 포함하지 않는 방향으로 설계합니다.

☐ 외부 식품 API에는 검색어만 전달하고 사용자 식별 정보·기록 날짜·식사 기록은 전달하지 않는 방향입니다.

☐ 월 30만 원은 검토용 예시이며 확정 예산 한도가 아닙니다. 사용자 수별 서버·API 비용 추정이 필요합니다.

## 3. WBS 계층 구조

아래 세부 작업은 요구사항 추적과 일정 관리를 위한 분할입니다. 개인별 작업 기간과 공수는 별도 표시가 없는 한 추정치이며, 회의에서 확정된 담당자는 역할 단위입니다. 작업 패키지와 WBS 연결은 4절에 정리했습니다.

### 1.0 프로젝트 관리

· 1.1 착수 및 계획

· 1.1.1 킥오프 결정·미정 사항 정리

· 1.1.2 일정·범위·산출물 기준 수립

· 1.1.3 역할·승인 경로·개발 지원 인력 확인

· 1.2 일정 및 범위 관리

· 1.2.1 8주 마스터 일정과 9주 완충 일정 수립

· 1.2.2 주 2회 15분 스탠드업 운영

· 1.2.3 첫 2주간 주 2회, 이후 주 1회 디자인 리뷰 운영

· 1.2.4 기능 변경 요청을 필수 변경·제안 변경으로 분류

· 1.2.5 6주 차 초 기능 동결 및 범위 변경 통제

· 1.3 위험·이슈·의사결정 관리

· 1.3.1 위험 등록부 작성 및 갱신

· 1.3.2 식품 API·인증·목표 안전 기준 마감 관리

· 1.3.3 사진 첨부 상충 결정 및 승인 상태 관리

· 1.3.4 스토어 심사·인력·비용 위험 보고

· 1.4 커뮤니케이션·문서 관리

· 1.4.1 회의록·요구사항·설계 문서 관리

· 1.4.2 주간 진행·위험 보고

· 1.4.3 결정 사항·미결정 사항·승인 내역 추적

· 1.4.4 요구사항·설계·시험 간 추적표 관리

### 2.0 요구사항 및 검증

· 2.1 사용자 조사

· 2.1.1 현재 식단 앱 사용·중단 경험자 인터뷰 대상 모집

· 2.1.2 20대·50대를 포함한 사용자 조사 진행

· 2.1.3 마지막 기록 경험과 중단 이유 중심의 질문 설계

· 2.1.4 사진 기능의 필요성 탐색. MVP 포함을 약속하지 않음

· 2.2 제품 요구사항

· 2.2.1 MVP 범위와 제외 기능 확정

· 2.2.2 음식 검색·기록·편집·삭제 사용자 흐름 정의

· 2.2.3 홈·주간 리포트·알림 동작 기준 정의

· 2.2.4 음식 제공량·양 배수·식사 구분 기준 정의

· 2.2.5 목표 설정·영양값 참고 안내 문구 검토

· 2.3 외부 연동·인증·개인정보 조사

· 2.3.1 음식 데이터 공급처 비교 및 샘플 응답 확인

· 2.3.2 데이터 사용권·재표시·캐시·비용·검색어 처리 조건 확인

· 2.3.3 이메일·Apple·Google·게스트 인증 방식 비교

· 2.3.4 개인정보 데이터 흐름과 외부 위탁 대상 정리

· 2.3.5 전문가·법무 의견 및 목표 안전 기준 확인

· 2.4 문서화·검토

· 2.4.1 요구사항·사용자 흐름 문서 작성

· 2.4.2 완료 기준·예외 상태·분석 이벤트 정의

· 2.4.3 이해관계자 검토 및 결정 반영

· 2.4.4 1주 차 체크포인트와 2주 차 범위 동결

### 3.0 디자인 및 기술 설계

· 3.1 사용자 경험·화면 설계

· 3.1.1 핵심 사용자 흐름·화면 목록 설계

· 3.1.2 목표 없는 시작과 선택적 목표 화면 설계

· 3.1.3 홈·음식 추가·검색·직접 입력 와이어프레임 작성

· 3.1.4 날짜별 기록·기록 편집·삭제 화면 설계

· 3.1.5 주간 리포트·알림·개인정보·계정 삭제 화면 설계

· 3.1.6 검색 없음·API 오류·저장 실패·권한 거부 상태 설계

· 3.1.7 사진 첨부 화면의 조건부 설계 및 범위 확정

· 3.2 디자인 시스템

· 3.2.1 색상·글자·간격·상태 표시 규칙 정의

· 3.2.2 입력창·버튼·카드·목록·빈 상태 공통 요소 설계

· 3.2.3 접근성 기본 기준과 시스템 글자 크기 대응 설계

· 3.2.4 개발용 공통 컴포넌트·가이드 전달

· 3.3 응용 구조·데이터 설계

· 3.3.1 앱·서버·외부 공급자 연동 구조 설계

· 3.3.2 사용자·프로필·목표 이력 데이터 구조 설계

· 3.3.3 음식·식사·식사 음식 항목 스냅샷 구조 설계

· 3.3.4 UTC 시각·현지 날짜·사용자 시간대 처리 설계

· 3.3.5 알림 설정·동의 이력·삭제 요청 구조 설계

· 3.3.6 사진 첨부 승인 시 저장소 키·삭제 연결 구조 설계

· 3.4 API·보안·개인정보 설계

· 3.4.1 인증·사용자 소유권 확인 방식 설계

· 3.4.2 음식 검색·기록·리포트 API 계약 설계

· 3.4.3 외부 API 공급자 어댑터·내부 표준 모델 설계

· 3.4.4 요청 식별값 기반 중복 방지 설계

· 3.4.5 개인정보 최소화·로그 제외·삭제 흐름 설계

· 3.4.6 외부 처리 위탁·국외 처리·보유 기간 검토

· 3.5 기술 검증

· 3.5.1 음식 데이터 검색·국내 커버리지 시험

· 3.5.2 인증 모듈·앱 빌드·배포 구조 확인

· 3.5.3 사진 자동 인식 기술 가능성 검증만 수행

· 3.5.4 임시 식품 자료 사용 시 대체 개발 계획 수립

### 4.0 모바일 앱 개발

· 4.1 앱 기반 및 개발 환경

· 4.1.1 React Native 앱 초기화

· 4.1.2 iOS·안드로이드 빌드 환경 구성

· 4.1.3 앱 서명·스토어 권한·배포 절차 확인

· 4.1.4 공통 화면·환경 설정 구조 구축

· 4.2 공통 구성 요소

· 4.2.1 공통 입력·버튼·카드·목록 요소 개발

· 4.2.2 저장 중·완료·실패 상태 요소 개발

· 4.2.3 검색 진행·빈 결과·오류 상태 요소 개발

· 4.2.4 접근성 이름·시스템 글자 크기 대응

· 4.3 인증·온보딩·설정 화면

· 4.3.1 확정된 인증 제공자 로그인 화면 개발

· 4.3.2 온보딩과 목표 없이 시작 흐름 개발

· 4.3.3 선택적 프로필·목표 설정 화면 개발

· 4.3.4 개인정보·동의·알림 설정 화면 개발

· 4.3.5 계정 삭제 요청 화면 개발

· 4.4 음식 탐색·입력 화면

· 4.4.1 음식 추가 화면 개발

· 4.4.2 음식 검색·결과·출처 표시 화면 개발

· 4.4.3 최근 기록·즐겨찾기 화면 및 동작 개발

· 4.4.4 음식 상세·기준 제공량·양 배수 조절 개발

· 4.4.5 직접 음식 입력·영양 정보 선택 입력 개발

· 4.5 기록·홈 화면

· 4.5.1 오늘 홈·기록 상태 화면 개발

· 4.5.2 식사 구분별 여러 항목·합계 표시 개발

· 4.5.3 날짜별 기록 조회·날짜 선택 개발

· 4.5.4 기록 상세·수정·개별 삭제 개발

· 4.5.5 입력 임시 보존·재시도·저장 상태 표시 개발

· 4.6 리포트·알림 화면

· 4.6.1 완료된 지난주 리포트 화면 개발

· 4.6.2 기록 일수·기록한 날 평균·끼니 패턴 표시

· 4.6.3 목표가 있는 경우에만 목표 비교 표시

· 4.6.4 선택형 기록 알림·시간 설정·권한 상태 표시

· 4.7 조건부 사진 첨부

· 4.7.1 최종 범위 승인 및 저장·삭제 정책 확인

· 4.7.2 식사 저장 후 사진 한 장 선택·업로드 흐름 개발

· 4.7.3 업로드 실패·재시도·사진 삭제 처리 개발

· 4.7.4 사진 보기 화면 개발

· 4.8 앱 측 시험

· 4.8.1 양 배수·영양값 결측·날짜 처리 단위 시험

· 4.8.2 화면·API 연결 통합 시험

· 4.8.3 핵심 경로 화면 자동화 시험

### 5.0 서버·데이터·인프라 개발

· 5.1 개발 환경·데이터 기반

· 5.1.1 서버 프로젝트 초기화

· 5.1.2 개발·시험·실서비스 환경 구분

· 5.1.3 데이터베이스 구성 및 접근 권한 설정

· 5.1.4 초기 자료 구조와 변경 이력 구성

· 5.2 인증·사용자 API

· 5.2.1 확정된 인증 제공자 연동

· 5.2.2 사용자별 자료 소유권 확인

· 5.2.3 프로필·목표 이력 조회·수정

· 5.2.4 계정 삭제 요청·상태 관리

· 5.3 음식·기록 API

· 5.3.1 내부 표준 음식 모델과 공급자 어댑터 개발

· 5.3.2 음식 검색·최근 기록·즐겨찾기 API 개발

· 5.3.3 개인 음식 생성·조회와 사용자별 접근 제한 개발

· 5.3.4 식사 기록 생성·수정·삭제·날짜별 조회 개발

· 5.3.5 기록 당시 음식명·영양값 스냅샷 처리

· 5.3.6 영양값 0과 미입력 구분 및 영양소별 집계 처리

· 5.3.7 요청 식별값 기반 중복 저장 방지 처리

· 5.4 리포트·알림 API

· 5.4.1 한국 시간 기준 완료 주간 집계 개발

· 5.4.2 기록한 날 기준 평균과 결측 안내 처리

· 5.4.3 목표 이력 적용 및 조건부 비교 처리

· 5.4.4 선택형 기록 알림 설정·발송 조건 개발

· 5.4.5 발송 직전 최신 설정·해당 날짜 기록 여부 확인

· 5.5 보안·삭제·운영 기반

· 5.5.1 민감 정보 로그 제외 및 권한 제한

· 5.5.2 동의 이력·제품 분석 선택 상태 관리

· 5.5.3 계정 삭제와 연관 기록 삭제 처리

· 5.5.4 자동 백업·백업 접근 권한·암호화 구성

· 5.5.5 오류율·응답 시간·저장 실패율 감시 구성

· 5.5.6 서버·외부 API 사용량과 비용 감시 방안 구성

· 5.6 조건부 사진 저장

· 5.6.1 사진 기능 최종 승인·저장 정책 확인

· 5.6.2 별도 저장소·데이터베이스 파일 키 구성

· 5.6.3 비공개 접근·EXIF 제거·삭제 연계 검토

· 5.6.4 사진 업로드·삭제 연결 처리 개발

### 6.0 시험·품질·베타

· 6.1 시험 계획·자료 준비

· 6.1.1 기능·기기·사용성·개인정보 시험 전략 수립

· 6.1.2 검색 대표 메뉴 50개·브랜드 상품 20개 시험 자료 준비

· 6.1.3 프로토타입용 가상 식단 자료 준비

· 6.1.4 베타 동의·보관·삭제 안내 준비

· 6.1.5 시험 계정과 일반 분석 계정 분리 기준 마련

· 6.2 개발자 시험·통합 검증

· 6.2.1 양 환산·날짜 변환·주간 집계 단위 시험

· 6.2.2 영양값 누락·식사 생성·수정·삭제 통합 시험

· 6.2.3 가입·푸시 토큰·계정 삭제 통합 시험

· 6.2.4 외부 검색 실패·직접 입력 대체 흐름 시험

· 6.2.5 저장 중단·중복 재시도·입력값 보존 시험

· 6.3 기기·접근성·개인정보 검증

· 6.3.1 iOS·안드로이드 기기별 UI 시험

· 6.3.2 지원 운영체제 범위 근거 확인 및 기기 시험 범위 확정

· 6.3.3 시스템 글자 크기·색상 외 상태 구분·읽을 수 있는 이름 점검

· 6.3.4 분석·오류 자료에 음식명·칼로리·체중이 없는지 확인

· 6.3.5 데이터 삭제·권한 거부·개인정보 처리 흐름 확인

· 6.4 사용자 시험

· 6.4.1 5~6명 프로토타입 사용성 시험 진행

· 6.4.2 첫 기록 과정 관찰 및 입력 장벽 분석

· 6.4.3 사내·외부 베타 참여자 모집과 동의 처리

· 6.4.4 베타 사용·오류·리포트 이해도 확인

· 6.4.5 정량 지표와 인터뷰·관찰 결과 종합

· 6.5 결함 관리·재시험

· 6.5.1 결함 등록·심각도 분류

· 6.5.2 치명적 데이터 유실·핵심 기록 결함 우선 수정

· 6.5.3 수정 기능 재시험·회귀 시험

· 6.5.4 후보 빌드 승인 자료 작성

### 7.0 출시 준비·배포·운영 인계

· 7.1 시험용 배포·베타 준비

· 7.1.1 시험용 배포 환경과 앱 서명 확인

· 7.1.2 7주 차 초반 베타 빌드 배포 목표

· 7.1.3 베타 결과·결함 수정 범위 승인

· 7.2 스토어 제출 준비

· 7.2.1 앱 등록 권한·서명·스토어 계정 확인

· 7.2.2 소개 문구·화면 자료·개인정보 항목 작성

· 7.2.3 심사 전 개인정보·외부 업체·삭제 흐름 확인

· 7.2.4 7주 차 말 제출 목표 및 8주 차 수정 대응

· 7.3 출시 후보·심사 대응

· 7.3.1 8주 차 후보 빌드 생성

· 7.3.2 스토어 심사 제출 상태·결과 추적

· 7.3.3 반려 시 수정·재제출 및 영향 일정 관리

· 7.3.4 베타 결과와 심사 통과 확인 후 공개일 결정

· 7.4 운영 준비·인계

· 7.4.1 장애·저장 실패·검색 오류 대응 절차 작성

· 7.4.2 문의·음식 오류 신고 처리 흐름 마련

· 7.4.3 백업 복구 시험과 결과 기록

· 7.4.4 운영 권한·개인정보 접근 기록·비용 감시 확인

· 7.4.5 운영 인수 및 초기 지원 준비

## 4. 작업 상세

일정 기준: W1은 2026-10-01~2026-10-07, 이후 7일 단위로 계산한 상대 일정입니다. 구체 일자는 계획 관리 편의를 위해 산출한 것이며, 휴일·실제 근무일을 반영한 확정 일정은 아닙니다.

공수 기준: 아래 인일은 역할별 작업량을 합산한 추정치입니다. 원문에 인일 산정이나 확정된 담당자 배정이 없으므로 확정 공수로 취급하지 않습니다. 여러 작업을 같은 기간에 병행하므로 인일 합계가 달력상 기간과 같지는 않습니다.

### 작업 패키지 요약

| 작업 ID | 작업명 | WBS 코드 | 담당 역할 | 일정 | 추정 공수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WP-001 | 프로젝트 계획·운영 기준 수립 | 1.1, 1.2 | 김PM, 이대표 | W1 | 4인일 |
| WP-002 | 사용자 조사·요구사항 정리 | 2.1, 2.2, 2.4 | 김PM, 박디자이너, 이대표 | W1~W2 | 8인일 |
| WP-003 | 식품 데이터·인증·개인정보 검토 | 2.3, 3.5 | 최개발, 김PM, 이대표, 외부 검토자 | W1~W2 | 8인일 |
| WP-004 | 화면 설계·디자인 시스템 | 3.1, 3.2 | 박디자이너, 김PM | W1~W5 | 12인일 |
| WP-005 | 앱·데이터·API·보안 설계 | 3.3, 3.4 | 최개발, 김PM | W1~W2 | 9인일 |
| WP-006 | 앱 기반·공통 구성 요소 개발 | 4.1, 4.2 | 최개발, 앱 개발 지원 인력 | W1~W3 | 8인일 |
| WP-007 | 인증·온보딩·프로필·개인정보 화면 개발 | 4.3, 5.2 | 앱 개발자, 최개발, 박디자이너 | W2~W4 | 11인일 |
| WP-008 | 음식 검색·직접 입력·최근 기록·즐겨찾기 개발 | 4.4, 5.3 | 앱 개발자, 최개발 | W3~W5 | 13인일 |
| WP-009 | 기록·홈·날짜별 조회 개발 | 4.5, 5.3 | 앱 개발자, 최개발 | W3~W5 | 14인일 |
| WP-010 | 주간 리포트·기록 알림 개발 | 4.6, 5.4 | 앱 개발자, 최개발 | W5~W6 | 10인일 |
| WP-011 | 백엔드·자료 구조·운영 기반 구축 | 5.1, 5.5 | 최개발, 앱 개발자 지원 | W1~W6 | 15인일 |
| WP-012 | 사진 한 장 첨부 개발 | 4.7, 5.6 | 앱 개발자, 최개발, 박디자이너 | W4~W5, 승인 조건부 | 6인일 |
| WP-013 | 시험 계획·단위·통합·기기 검증 | 6.1~6.3 | 김PM, 최개발, 박디자이너 | W2~W7 | 12인일 |
| WP-014 | 프로토타입·베타 시험 및 결함 수정 | 6.4, 6.5 | 김PM, 박디자이너, 최개발 | W2~W8 | 12인일 |
| WP-015 | 스토어 제출·후보 빌드·출시 준비 | 7.1~7.3 | 김PM, 최개발, 박디자이너, 이대표 | W6~W9 | 8인일 |
| WP-016 | 운영 준비·인계·비용 감시 | 7.4 | 최개발, 김PM, 운영 담당 미정 | W6~W9 | 5인일 |

### WP-001: 프로젝트 계획·운영 기준 수립

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 작업 ID | WP-001 |
| 작업명 | 프로젝트 계획·운영 기준 수립 |
| WBS 코드 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 |
| 담당자 | 김PM, 이대표 |
| 시작일 | 2026-10-01 |
| 종료일 | 2026-10-07 |
| 공수(인일) | 4인일 추정 |
| 선행 작업 | 없음 |
| 의존 관계 | 착수 작업 |
| 산출물 | 프로젝트 일정 초안, 결정·미정 항목 목록, 위험 등록부, 회의·문서 운영 기준 |
| 완료 기준 | 8주 목표·9주 완충, 6주 차 초 기능 동결, 정기 회의 운영 방식, 담당 역할 및 미확정 항목이 문서화됨 |

세부 작업

· 주 2회 15분 스탠드업과 디자인 리뷰 주기를 일정에 반영합니다.

· 첫 2주간 주 2회, 이후 주 1회 디자인 리뷰를 운영합니다.

· 변경 요청을 필수 변경과 제안 변경으로 구분합니다.

· 실제 인력 배정과 앱 개발 지원 인력은 별도 확인 항목으로 둡니다.

### WP-002: 사용자 조사·요구사항 정리

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 작업 ID | WP-002 |
| 작업명 | 사용자 조사·요구사항 정리 |
| WBS 코드 | 2.1, 2.2, 2.4 |
| 담당자 | 김PM, 박디자이너, 이대표 |
| 시작일 | 2026-10-01 |
| 종료일 | 2026-10-14 |
| 공수(인일) | 8인일 추정 |
| 선행 작업 | WP-001 |
| 의존 관계 | FS: WP-001 완료 후 착수. SS: 사용자 모집은 계획 수립과 병행 가능 |
| 산출물 | 인터뷰 질문지, 사용자 조사 요약, 요구사항·사용자 흐름 문서, MVP 포함·제외 목록 |
| 완료 기준 | 식단 앱 사용·중단 경험을 포함한 조사 계획이 마련되고, 핵심 기록 흐름과 MVP 범위가 검토됨 |

세부 작업

· 현재 식단 앱을 사용 중인 사람과 사용을 중단한 사람을 모두 고려합니다.

· 20대와 50대를 일부 포함하도록 모집을 진행합니다.

· 기능 선호를 묻기보다 마지막 기록 경험과 중단 이유를 질문합니다.

· 사진 자동 인식은 필요성만 확인하며, MVP 제공 약속으로 제시하지 않습니다.

### WP-003: 식품 데이터·인증·개인정보 검토

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 작업 ID | WP-003 |
| 작업명 | 식품 데이터·인증·개인정보 검토 |
| WBS 코드 | 2.3, 3.5 |
| 담당자 | 최개발, 김PM, 이대표, 법무·개인정보 담당자 미정 |
| 시작일 | 2026-10-01 |
| 종료일 | 2026-10-14 |
| 공수(인일) | 8인일 추정. 외부 검토자 공수는 별도 추정 필요 |
| 선행 작업 | WP-001 |
| 의존 관계 | SS: 요구사항 정리와 병행. FS: 실제 연동 개발은 공급처·인증 범위 결정 후 진행 |
| 산출물 | 식품 데이터 비교표, 샘플 응답 분석, 인증 방식 비교, 개인정보 데이터 흐름 초안, 미결정 항목 보고 |
| 완료 기준 | 식품 공급처 후보의 국내 커버리지·사용권·캐시·비용·검색어 처리 조건과 인증 방식 선택 기준을 검토함 |

마감·대체 기준

· 1주 차 금요일까지 API 샘플과 계약 조건을 확인하는 것을 목표로 합니다.

· 샘플·계약 조건이 없으면 임시 시험 자료로 개발을 진행합니다.

· 2주 차 화요일까지 공급처가 결정되지 않으면 일정 위험으로 올립니다.

· 외부 API에는 검색어만 전달하고 사용자 식별값·기록 자료는 보내지 않는 방향을 설계합니다.

· 로그인 제공자 범위는 다음 주 화요일까지 동결을 목표로 합니다. 지연 시 제공자 수 또는 게스트 범위 축소를 검토합니다.

### WP-004: 화면 설계·디자인 시스템

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 작업 ID | WP-004 |
| 작업명 | 화면 설계·디자인 시스템 |
| WBS 코드 | 3.1, 3.2 |
| 담당자 | 박디자이너, 김PM |
| 시작일 | 2026-10-01 |
| 종료일 | 2026-11-04 |
| 공수(인일) | 12인일 추정 |
| 선행 작업 | WP-002 일부 요구사항 확인 |
| 의존 관계 | SS: 요구사항 정리와 병행. FS: 핵심 화면 개발은 해당 화면의 와이어프레임·상태 정의 전달 후 시작 |
| 산출물 | 사용자 흐름도, 와이어프레임, 핵심 화면 시안, 공통 구성 요소, 접근성 기본 기준 |
| 완료 기준 | 2주 차 말까지 핵심 화면과 공통 요소를 개발에 전달하고, 주요 오류·빈 상태가 정의됨 |

일정 기준

· W1: 핵심 사용자 흐름과 화면 목록 정리

· W2: 홈·음식 추가·기록 화면 우선 확정

· W2~W5: 리포트·설정·오류 상태를 순차 전달

· 리뷰 전 변경 요청을 모으고 필수·제안 변경으로 구분

### WP-005: 앱·데이터·API·보안 설계

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 작업 ID | WP-005 |
| 작업명 | 앱·데이터·API·보안 설계 |
| WBS 코드 | 3.3, 3.4 |
| 담당자 | 최개발, 김PM |
| 시작일 | 2026-10-01 |
| 종료일 | 2026-10-14 |
| 공수(인일) | 9인일 추정 |
| 선행 작업 | WP-001, WP-002 초안 |
| 의존 관계 | SS: WP-003 조사와 병행. FF: 개발 착수 전 주요 자료 구조·API 계약의 초안 완료 |
| 산출물 | 데이터 구조 초안, API 명세 초안, 외부 공급자 어댑터 설계, 개인정보·삭제 흐름 설계 |
| 완료 기준 | 사용자별 데이터 분리, 기록 스냅샷, 날짜 처리, 영양 결측, 계정 삭제 및 외부 검색 분리 원칙이 구조에 반영됨 |

### WP-006: 앱 기반·공통 구성 요소 개발

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 작업 ID | WP-006 |
| 작업명 | 앱 기반·공통 구성 요소 개발 |
| WBS 코드 | 4.1, 4.2 |
| 담당자 | 최개발, 앱 개발 지원 인력 미정 |
| 시작일 | 2026-10-01 |
| 종료일 | 2026-10-21 |
| 공수(인일) | 8인일 추정 |
| 선행 작업 | WP-001, WP-005 설계 초안 |
| 의존 관계 | SS: 설계 작업과 병행. FS: 확정된 화면 구성 요소를 전달받은 뒤 세부 컴포넌트 구현 |
| 산출물 | React Native 앱 골격, iOS·안드로이드 빌드 설정, 공통 입력·버튼·상태 요소 |
| 완료 기준 | 양 플랫폼에서 개발 빌드를 만들 수 있고, 공통 구성 요소로 핵심 화면 구현을 시작할 수 있음 |

확인 사항

· 스토어 계정 권한, 앱 서명, 푸시 설정 권한 확인이 필요합니다.

· 앱 개발 지원 인력 배정과 투입 시점은 미정입니다.

· 지원 운영체제 버전은 근거 자료 확인 후 결정합니다.

### WP-007: 인증·온보딩·프로필·개인정보 화면 개발

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 작업 ID | WP-007 |
| 작업명 | 인증·온보딩·프로필·개인정보 화면 개발 |
| WBS 코드 | 4.3, 5.2 |
| 담당자 | 앱 개발자 미정, 최개발, 박디자이너 |
| 시작일 | 2026-10-08 |
| 종료일 | 2026-10-28 |
| 공수(인일) | 11인일 추정 |
| 선행 작업 | WP-003 인증 조사, WP-005 자료 구조 초안, WP-006 앱 기반 |
| 의존 관계 | FS: 인증 범위 확정 후 인증 구현. SS: 화면 틀은 확정 범위 전에도 구성 가능 |
| 산출물 | 로그인·온보딩·목표 없이 시작 화면, 프로필·목표 설정, 동의·개인정보·계정 삭제 화면 |
| 완료 기준 | 목표 없이 시작 가능하고, 확정된 인증 흐름으로 계정별 자료가 분리되며, 개인정보·삭제 화면의 주요 동작이 연결됨 |

미정 사항

· 이메일·Apple·Google·게스트 중 최종 제공자 조합

· 게스트 저장 위치와 로그인 계정 연결·병합 방식

· 신체 정보 항목과 성별 입력 정책

· 데이터 사본 내려받기 필요 여부

· 삭제 요청 처리 시점 및 백업 삭제 정책

### WP-008: 음식 검색·직접 입력·최근 기록·즐겨찾기 개발

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 작업 ID | WP-008 |
| 작업명 | 음식 검색·직접 입력·최근 기록·즐겨찾기 개발 |
| WBS 코드 | 4.4, 5.3 |
| 담당자 | 앱 개발자 미정, 최개발 |
| 시작일 | 2026-10-15 |
| 종료일 | 2026-11-04 |
| 공수(인일) | 13인일 추정 |
| 선행 작업 | WP-003 공급처 조사, WP-005 API·자료 설계, WP-006 앱 기반 |
| 의존 관계 | FS: 내부 표준 모델·시험용 자료 준비 후 본격 연동. SS: 임시 자료로 화면 개발 가능 |
| 산출물 | 음식 검색·결과·빈 상태 화면, 공급자 어댑터, 직접 입력·최근 기록·즐겨찾기 기능 |
| 완료 기준 | 검색 결과 없음과 API 오류가 구분되고, 실패 시에도 직접 입력·최근 기록으로 기록을 이어갈 수 있음 |

주요 처리 기준

· 후반 논의에서는 한 글자 검색 허용과 약 350밀리초 대기 방안이 제시됐습니다. 검색 지연 시간은 초반의 두 글자·약 300밀리초 안과 서로 다르므로 최종 구현값 확인이 필요합니다.

· 검색어 자체는 제품 분석 자료에 넣지 않습니다.

· 외부 공급자 호출에는 검색어만 전달합니다.

· 음식 결과는 내부 표준 자료 형식으로 변환하며 부정확한 결과를 자동 선택하지 않습니다.

· 대표 메뉴 50개와 브랜드 상품 20개 시험 자료로 미발견·검색 품질·오매칭을 확인합니다.

· 캐시 가능 기간과 호출 한도는 공급자 계약 확인 후 적용합니다.

### WP-009: 기록·홈·날짜별 조회 개발

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 작업 ID | WP-009 |
| 작업명 | 기록·홈·날짜별 조회 개발 |
| WBS 코드 | 4.5, 5.3 |
| 담당자 | 앱 개발자 미정, 최개발 |
| 시작일 | 2026-10-15 |
| 종료일 | 2026-11-04 |
| 공수(인일) | 14인일 추정 |
| 선행 작업 | WP-005 자료 구조, WP-008 음식 선택·입력 흐름 |
| 의존 관계 | FS: 기록 데이터 구조와 음식 참조 규칙 확정 후 착수. SS: 화면 구성은 WP-004와 병행 |
| 산출물 | 홈, 날짜별 기록, 항목별 저장, 기록 상세·수정·삭제, 저장 실패·재시도 처리 |
| 완료 기준 | 한 식사 구분에 여러 음식 항목을 저장·조회할 수 있고, 항목별 수정·삭제와 기록 날짜 기준 집계가 동작함 |

주요 처리 기준

· 식사 구분은 아침·점심·저녁·간식 네 가지로 고정합니다.

· 한 식사 구분에 여러 음식 항목을 추가하고 항목별로 즉시 저장합니다.

· 같은 날짜와 식사 구분은 합산해 보여주며 별도 식사 묶음은 두지 않습니다.

· 생성 시각과 섭취 날짜를 분리하고, 리포트는 섭취 날짜 기준으로 계산합니다.

· 영양값이 없는 음식도 저장하며 해당 영양소 합계에서 제외합니다.

· 저장 실패 시 입력값 보존, 저장 상태 표시, 재시도와 중복 방지를 구현합니다.

· 완전한 오프라인 동기화는 제외하고 임시 보존 수준은 난이도 검토 결과에 따라 확정합니다.

### WP-010: 주간 리포트·기록 알림 개발

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 작업 ID | WP-010 |
| 작업명 | 주간 리포트·기록 알림 개발 |
| WBS 코드 | 4.6, 5.4 |
| 담당자 | 앱 개발자 미정, 최개발, 박디자이너 |
| 시작일 | 2026-11-05 |
| 종료일 | 2026-11-18 |
| 공수(인일) | 10인일 추정 |
| 선행 작업 | WP-009 기록 조회·집계 자료, WP-007 알림·동의 구조 |
| 의존 관계 | FS: 기록 저장·수정·삭제 흐름 완료 후 리포트 통합. SS: 리포트 화면 시안은 먼저 진행 가능 |
| 산출물 | 주간 리포트 집계·화면, 기록 알림 설정·발송 조건, 알림 권한 상태 처리 |
| 완료 기준 | 완료된 주의 기록 일수와 기록한 날 기준 평균이 표시되며, 선택형 기록 알림이 설정에 따라 동작함 |

주요 처리 기준

· 주간 리포트는 한국 시간 기준 월요일부터 일요일까지의 완료된 주를 대상으로 합니다.

· 미기록 날짜는 0으로 표시하지 않습니다.

· 칼로리·탄수화물·단백질·지방은 각 영양소별로 값이 있는 항목만 합산합니다.

· 목표가 있는 경우에만 목표 이력을 기준으로 비교하며, 목표가 없던 날짜에는 비교하지 않습니다.

· 리포트 푸시는 MVP에서 제외합니다.

· 기록 알림 기본값은 꺼짐이며 하루 최대 한 번, 해당 날짜에 기록이 한 건 이상이면 발송을 건너뜁니다.

· 기본 시간은 저녁 8시로 논의됐습니다. 사용자 시간 변경 방식의 세부 사항은 구현 전에 확정합니다.

· 리포트는 화면 진입 시 계산하는 방식으로 시작하고, 캐시는 성능 확인 후 검토합니다.

### WP-011: 백엔드·자료 구조·운영 기반 구축

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 작업 ID | WP-011 |
| 작업명 | 백엔드·자료 구조·운영 기반 구축 |
| WBS 코드 | 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 |
| 담당자 | 최개발, 지원 인력 미정 |
| 시작일 | 2026-10-01 |
| 종료일 | 2026-11-11 |
| 공수(인일) | 15인일 추정 |
| 선행 작업 | WP-005 설계 초안. 음식 검색 외부 연동은 WP-003 공급처 확인 필요 |
| 의존 관계 | SS: 기술 설계와 개발 환경 구축 병행. FF: 통합 시험 전 기록·리포트·삭제·감시 기본 기능 완료 |
| 산출물 | 서버·데이터베이스·API, 내부 음식 자료 모델, 백업·감시 설정, 개인정보 보호 구현 |
| 완료 기준 | 사용자별 자료 접근이 분리되고, 기록·리포트·알림·삭제가 동작하며, 로그에 민감 기록 내용이 남지 않음 |

주요 처리 기준

· 데이터베이스에 UTC 시각과 사용자 시간대·섭취 현지 날짜를 함께 고려합니다.

· 음식 마스터와 식사 기록 시점 스냅샷을 분리합니다.

· 목표 변경 이력의 유효 시작일·종료일을 저장합니다.

· 외부 식품 API 어댑터와 내부 표준 모델을 분리합니다.

· 자동 백업을 구성하고, 출시 전에 복구 시험을 수행합니다.

· 오류율·응답 시간·저장 실패율과 외부 호출·비용 감시 방안을 마련합니다.

· 사용자 기록을 운영자가 임의로 조회하지 않도록 접근 권한과 접근 기록을 검토합니다.

### WP-012: 사진 한 장 첨부 개발

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 작업 ID | WP-012 |
| 작업명 | 식사 사진 한 장 첨부 |
| WBS 코드 | 4.7, 5.6 |
| 담당자 | 앱 개발자 미정, 최개발, 박디자이너 |
| 시작일 | 2026-10-22, 범위 승인 이후 |
| 종료일 | 2026-11-04 |
| 공수(인일) | 6인일 추정 |
| 선행 작업 | WP-009 기록 흐름, 저장소·삭제·개인정보 정책 검토 |
| 의존 관계 | FS: 사진 첨부 범위·보관·삭제·접근 정책 승인 후 착수. FF: 5주 차까지 통합 여부와 일정 영향 판단 |
| 산출물 | 식사당 한 장 첨부·보기·삭제 기능 또는 제외 결정 기록 |
| 완료 기준 | 포함 승인 시 식사 저장과 사진 업로드가 분리되고, 사진 업로드 실패가 식사 저장을 막지 않음 |

범위 통제

· 원문에는 사진 첨부 제외와 한 장 첨부 포함 결정이 모두 있습니다.

· 후반부에는 한 장 첨부를 포함하되 5주 차까지 여건을 보고 통합하는 방향이 제시됐습니다.

· 본 계획은 후반부의 포함 방향을 조건부 작업으로 반영합니다. 사진 기능의 최종 승인 전에는 핵심 경로 완료 기준이나 8주 출시 목표의 선행 조건으로 두지 않습니다.

· 사진 자동 인식은 이 작업에 포함하지 않습니다.

· EXIF 제거, 파일 접근, 보관·삭제 기간, 업로드 실패 처리, 저장소 비용은 사전 확인이 필요합니다.

### WP-013: 시험 계획·단위·통합·기기 검증

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 작업 ID | WP-013 |
| 작업명 | 시험 계획·단위·통합·기기 검증 |
| WBS 코드 | 6.1, 6.2, 6.3 |
| 담당자 | 김PM, 최개발, 박디자이너 |
| 시작일 | 2026-10-08 |
| 종료일 | 2026-11-18 |
| 공수(인일) | 12인일 추정 |
| 선행 작업 | WP-002 요구사항 초안, WP-005 시험 대상 구조 |
| 의존 관계 | SS: 개발과 병행해 시험 자료·시나리오 준비. FS: 기능별 검증은 해당 기능 구현 후 수행 |
| 산출물 | 시험 계획서, 시험 사례, 검색 시험 자료, 접근성·개인정보 점검 결과 |
| 완료 기준 | 핵심 기록 경로와 오류·삭제·기기·개인정보 시험이 수행되고 결함이 관리됨 |

시험 범위

· 한글 띄어쓰기·브랜드명 일부 검색, 검색 결과 없음·검색 오류

· 직접 입력과 영양 정보 누락·실제 0 구분

· 기록 생성·수정·삭제·날짜 변경·미래 날짜 차단

· 양 배수, 주간 집계, 목표 이력과 영양소별 결측 처리

· 네트워크 중단·중복 저장·저장 재시도·날짜 변경 후 갱신

· 푸시 설정·권한 거부·계정 삭제

· 색상만으로 상태를 표시하지 않기, 시스템 글자 크기에서 주요 화면 유지, 버튼에 읽을 수 있는 이름 제공

· 백업 복구 시험

### WP-014: 프로토타입·베타 시험 및 결함 수정

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 작업 ID | WP-014 |
| 작업명 | 프로토타입·베타 시험 및 결함 수정 |
| WBS 코드 | 6.4, 6.5 |
| 담당자 | 김PM, 박디자이너, 최개발 |
| 시작일 | 2026-10-08 |
| 종료일 | 2026-11-25 |
| 공수(인일) | 12인일 추정 |
| 선행 작업 | WP-004 초안 화면, WP-013 시험 계획 |
| 의존 관계 | SS: 프로토타입 시험은 개발 초기와 병행. FS: 베타 시험은 후보 빌드 준비 후 시작 |
| 산출물 | 프로토타입 관찰 기록, 베타 결과 요약, 결함 목록, 수정·재시험 결과 |
| 완료 기준 | 핵심 기록 경로·검색·리포트·개인정보 이슈를 확인하고, 치명적인 데이터 유실을 포함한 중대 결함을 관리함 |

시험 운영

· 프로토타입 시험은 5~6명, 가상 식단 사용을 기준으로 준비합니다.

· 베타 규모는 회의에서 사내 10명·외부 10명 안팎과 사내 10명·외부 20~30명 안이 모두 제시돼 확정이 필요합니다.

· 실제 식단 기록 시험에는 별도 동의와 목적·수집 자료·보관 기간·삭제 방법 안내가 필요합니다.

· 테스트 계정은 일반 제품 분석과 분리하거나 별도 표시합니다.

· 첫 기록 2분 이내 완료 비율 75%는 검증 가설이며 확정 성능 목표가 아닙니다.

· 정량 지표는 인터뷰·관찰 결과와 함께 해석합니다.

· 치명적인 데이터 유실이 발견되면 기능 추가보다 우선해 수정합니다.

### WP-015: 스토어 제출·후보 빌드·출시 준비

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 작업 ID | WP-015 |
| 작업명 | 스토어 제출·후보 빌드·출시 준비 |
| WBS 코드 | 7.1, 7.2, 7.3 |
| 담당자 | 김PM, 최개발, 박디자이너, 이대표 |
| 시작일 | 2026-11-05 |
| 종료일 | 2026-11-25 |
| 공수(인일) | 8인일 추정 |
| 선행 작업 | WP-013·WP-014 핵심 검증, WP-011 운영·보안 준비 |
| 의존 관계 | FS: 기능 동결·후보 빌드와 필수 검토 완료 후 제출. SS: 스토어 자료 준비는 개발과 병행 |
| 산출물 | 베타 빌드, 스토어 제출 자료, 출시 후보 빌드, 심사 결과·대응 기록 |
| 완료 기준 | 7주 차 말 스토어 제출을 목표로 하고, 8주 차에 후보 빌드와 심사 대응을 준비함 |

일정 원칙

· 기능 동결은 6주 차 초를 목표로 합니다.

· 7주 차 초반 베타 빌드 배포, 7주 차 말 스토어 제출을 목표로 합니다.

· 8주 차는 후보 빌드와 심사 제출 목표이며 공개일을 확정하지 않습니다.

· 심사 지연은 9주 차 완충 기간으로 대응합니다.

· 실제 공개일은 베타 결과와 스토어 심사 통과 후 결정합니다.

### WP-016: 운영 준비·인계·비용 감시

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 작업 ID | WP-016 |
| 작업명 | 운영 준비·인계·비용 감시 |
| WBS 코드 | 7.4 |
| 담당자 | 최개발, 김PM, 운영 담당 미정 |
| 시작일 | 2026-11-05 |
| 종료일 | 2026-12-02 |
| 공수(인일) | 5인일 추정 |
| 선행 작업 | WP-011 운영 기반, WP-015 후보 빌드 |
| 의존 관계 | SS: 운영 절차 준비는 베타·출시 준비와 병행. FS: 공개 전 복구 시험·권한·감시 확인 |
| 산출물 | 운영 대응 절차, 문의·음식 오류 신고 처리 흐름, 비용 감시 기준, 백업 복구 결과 |
| 완료 기준 | 장애·검색·저장 오류 대응 경로와 운영 권한·백업 복구·비용 감시가 확인됨 |

정책 확인 사항

· 계정 삭제 처리 시간, 백업에서의 삭제 시점, 운영 로그 보유 기간은 담당자 검토가 필요합니다.

· 월 30만 원은 확정 상한이 아니며, 사용자 수별 비용 추정과 계약 조건 확인 후 재산정합니다.

· 운영 담당자와 운영 인수 승인자는 미정입니다.

## 5. WBS 다이어그램

### 주요 의존 흐름

## 6. 마일스톤

| 마일스톤 | 목표 시점 | 완료 기준 | 관련 작업 | 승인자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1: 착수·운영 기준 수립 | W1 종료 | 일정·범위·미정 항목·회의 운영 방식 문서화 | WP-001 | 승인자 미정 |
| M2: 사용자 요구·외부 연동 1차 점검 | W1 금요일 목표 | 식품 API 샘플·계약 조건 및 인증·개인정보 조사 현황 공유 | WP-002, WP-003 | 이대표·김PM 검토 |
| M3: 핵심 화면·데이터 구조 확정 | W2 종료 목표 | 홈·기록 화면 우선 확정, DB/API 골격과 인증·목표 범위 결정 | WP-004, WP-005 | 승인자 미정 |
| M4: 목표 기능 범위 동결 | 다음 주 화요일 목표 | 안전 기준 미확인 시 자동 칼로리 목표 제외 | WP-003, WP-007 | 이대표·김PM 검토 |
| M5: 기록 기능 알파 | W4 종료 목표 | 검색·직접 입력·기록 생성·수정·삭제의 알파 흐름 확인 | WP-008, WP-009, WP-011 | 최개발·김PM 검토 |
| M6: 주요 기능 동결 | W6 초 목표 | 핵심 기능 구현을 마치고 결함 수정·안정화로 전환 | WP-007~WP-012 | 승인자 미정 |
| M7: 베타 빌드 배포 | W7 초 목표 | 베타 시험 참여자에게 시험 빌드 제공 | WP-014, WP-015 | 김PM·최개발 검토 |
| M8: 스토어 제출 | W7 말 목표 | 필수 시험·개인정보 검토·스토어 자료 확인 후 제출 | WP-013~WP-015 | 제출 승인자 미정 |
| M9: 출시 후보 주간 | W8 | 후보 빌드 준비 및 심사 대응. 공개일은 미확정 | WP-015, WP-016 | 이대표 승인 여부 미정 |
| M10: 심사 완충 종료 | W9 | 심사 결과와 베타 검토 후 공개 또는 재제출 일정 결정 | WP-015, WP-016 | 승인자 미정 |

M5의 W4 기록 기능 알파는 회의 요약에 제시된 일정안입니다. 실제 범위·완료 기준과 다른 기능의 선행 완료 여부는 W2 일정 검토에서 확정해야 합니다.

## 7. 간트 차트

| 작업 | W1 10/1~10/7 | W2 10/8~10/14 | W3 10/15~10/21 | W4 10/22~10/28 | W5 10/29~11/4 | W6 11/5~11/11 | W7 11/12~11/18 | W8 11/19~11/25 | W9 완충 11/26~12/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 관리·운영 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
| 사용자 조사·요구사항 | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |
| 식품 API·인증·개인정보 조사 | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |
| 화면·디자인 시스템 | █ | █ | █ | █ | █ |  |  |  |  |
| 데이터·API·보안 설계 | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |
| 앱 기반·공통 요소 | █ | █ | █ |  |  |  |  |  |  |
| 인증·온보딩·설정 |  | █ | █ | █ |  |  |  |  |  |
| 검색·직접 입력·즐겨찾기 |  |  | █ | █ | █ |  |  |  |  |
| 기록·홈·날짜별 조회 |  |  | █ | █ | █ |  |  |  |  |
| 주간 리포트·기록 알림 |  |  |  |  |  | █ | █ |  |  |
| 사진 한 장 첨부 |  |  |  | △ | △ |  |  |  |  |
| 단위·통합·기기 시험 |  | █ | █ | █ | █ | █ | █ |  |  |
| 프로토타입 시험 |  | █ | █ |  |  |  |  |  |  |
| 베타 시험·결함 수정 |  |  |  |  |  |  | █ | █ |  |
| 스토어 제출 준비 |  |  |  |  | █ | █ | █ | █ |  |
| 스토어 심사·공개 판단 |  |  |  |  |  |  |  | △ | █ |

범례: █ 계획된 작업 기간, △ 승인·일정 여건에 따라 수행하는 조건부 작업.

### 일정 검산 및 통제

· 요구사항과 기술 조사, 화면 설계를 W1부터 병렬로 진행합니다.

· W2 말까지 핵심 화면과 데이터·API 골격을 확정한 뒤 W3부터 검색·기록 본개발을 진행합니다.

· W6 초 기능 동결 뒤 통합 시험과 결함 수정에 집중합니다.

· 베타 빌드는 W7 초반, 스토어 제출은 W7 말 목표로 배치합니다.

· 공개는 심사 결과 전 확정하지 않으며 W9를 완충으로 둡니다.

· 식품 API가 W2 화요일까지 미정이면 출시 위험으로 상향하고, 임시 자료 개발과 범위 축소 여부를 결정합니다.

· 자동 칼로리 목표의 안전 기준을 정해진 확인 시점까지 확보하지 못하면 해당 기능을 제외합니다.

· 사진 첨부는 포함·제외 결정이 상충하므로 승인 전 핵심 일정의 선행 조건으로 두지 않습니다.

## 8. 리스크 관리

| 리스크 ID | 리스크명 | 영향도 | 발생 가능성 | 대응 전략 | 담당자 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-001 | 식품 데이터 공급처·사용권 미확정 | 높음 | 높음 | W1 금요일까지 샘플·계약 조건을 확인하고, 미확정 시 임시 시험 자료로 개발합니다. W2 화요일까지 미정이면 일정 위험으로 올립니다. | 최개발, 이대표 | 진행 중 |
| R-002 | 국내 음식·브랜드 검색 품질 부족 | 높음 | 중간~높음 | 대표 메뉴 50개·브랜드 상품 20개 시험 자료로 미발견·오매칭을 확인하고, 직접 입력·최근 기록을 대안으로 제공합니다. | 최개발, 김PM | 진행 중 |
| R-003 | 검색어의 외부 업체 처리 조건 불명확 | 높음 | 중간 | 보관·처리·국외 이전·캐시 조건을 확인하고 개인정보 안내에 반영합니다. 외부 API에는 검색어만 전달합니다. | 김PM, 최개발, 개인정보 담당 미정 | 미확정 |
| R-004 | 로그인 제공자·게스트 병합 범위 미정 | 높음 | 높음 | 제공자·심사 조건·계정 연결 방식을 비교하고 목표 시점까지 확정합니다. 지연 시 제공자 수나 게스트 범위를 줄입니다. | 최개발, 김PM | 미확정 |
| R-005 | 자동 칼로리 목표의 안전 기준 미정 | 높음 | 중간 | 전문가·법무 검토를 진행하고, 확인되지 않으면 자동 권장 칼로리를 MVP에서 제외합니다. 목표 없이 기록하는 흐름은 유지합니다. | 이대표, 김PM | 확인 필요 |
| R-006 | 사진 첨부 포함 여부의 회의 내 상충 | 중간~높음 | 중간 | 후반부의 한 장 첨부 포함 방향을 조건부 계획으로 반영하되, 저장·삭제·개인정보 정책 승인 전에는 착수하지 않습니다. 일정이 밀리면 제외합니다. | 이대표, 김PM, 최개발 | 결정 필요 |
| R-007 | 앱 개발 지원 인력 미확정 | 높음 | 중간~높음 | 지원 인력·참여율을 확인합니다. 확보되지 않으면 핵심 기능 우선순위와 일정 영향을 재산정합니다. | 김PM, 이대표 | 확인 필요 |
| R-008 | 스토어 심사 지연·계정 권한 미비 | 높음 | 중간 | 스토어 계정·앱 등록 권한·서명·심사 자료를 조기에 확인하고 W7 제출, W9 완충으로 대응합니다. | 최개발, 이대표 | 확인 필요 |
| R-009 | 네트워크 실패 시 기록 유실·중복 저장 | 높음 | 중간 | 입력 임시 보존, 저장 상태 표시, 요청 식별값 기반 중복 방지, 재시도 시험을 수행합니다. | 최개발 | 진행 중 |
| R-010 | 영양값 결측이 0으로 처리되어 리포트 왜곡 | 높음 | 중간 | 실제 0과 미입력을 구분하고 영양소별로 값이 있는 항목만 계산합니다. | 최개발, 박디자이너 | 설계 반영 필요 |
| R-011 | 개인정보·보안 검토 지연 | 높음 | 중간 | 데이터 흐름을 조기에 문서화하고 법무·개인정보 검토를 개발과 병행합니다. 미확인 외부 처리는 출시 전 확인 항목으로 둡니다. | 김PM, 이대표, 개인정보 담당 미정 | 진행 중 |
| R-012 | 계정 삭제·백업 삭제 정책 미확정 | 높음 | 중간 | 계정 삭제와 연관 기록 삭제를 우선 구현하고, 처리 시간·백업 삭제 시점·보유 기간은 확인 후 안내합니다. | 김PM, 최개발, 개인정보 담당 미정 | 미확정 |
| R-013 | 전담 QA 부재 및 기기 시험 범위 부족 | 중간~높음 | 높음 | PM·디자이너·개발자가 기능·기기·사용성·개인정보 검증을 나누고, 지원 OS 범위와 기기 확보를 확인합니다. | 김PM, 박디자이너, 최개발 | 진행 중 |
| R-014 | 기능 추가로 통합·안정화 시간 부족 | 높음 | 높음 | W6 초 기능 동결, 신규 기능보다 결함 수정 우선 원칙을 적용합니다. | 김PM, 전 팀 | 진행 중 |
| R-015 | 외부 API·서버 비용 불확실 | 중간~높음 | 중간 | 사용자 수별 사용량·캐시 적용 전후 비용을 추정하고 계약의 최소 금액·자동 결제·해지 조건을 확인합니다. 월 30만 원을 확정 상한으로 사용하지 않습니다. | 최개발, 이대표 | 확인 필요 |
| R-016 | 분석·오류 로그에 식단 내용 포함 | 높음 | 중간 | 분석 이벤트·오류 로그 기준을 분리하고 음식명·칼로리·체중·자유 입력 내용을 전송하지 않는지 코드 검토와 시험을 합니다. | 최개발, 김PM | 진행 중 |
| R-017 | 베타 표본이 적어 결과 해석이 불안정 | 중간 | 높음 | 수치 목표를 사전 고정하지 않고 인터뷰·사용 관찰과 함께 해석합니다. 표본 수와 테스트 방식은 확정합니다. | 김PM, 박디자이너 | 계획 필요 |
| R-018 | 사진 저장·삭제·EXIF 처리 부담 | 중간~높음 | 중간 | 사진 첨부 최종 승인 후에만 구현하고, 별도 저장소·EXIF 제거·접근 제한·삭제 연결·업로드 실패 처리를 확인합니다. | 최개발 | 조건부 |
| R-019 | 검색 지연 기준과 입력 조건 상충 | 중간 | 중간 | 한 글자 허용 여부와 약 300밀리초·350밀리초 대기 안을 공급자 호출 제한·시험 결과에 따라 확정합니다. | 최개발, 박디자이너 | 결정 필요 |
| R-020 | 지원 운영체제 기준 미정 | 중간 | 중간 | 사용자 범위에 미치는 영향 근거를 확인하고 지원 버전 및 시험 기기를 결정합니다. | 최개발, 김PM | 확인 필요 |

## 9. 자원 계획

### 9.1 인력 구성

| 역할 | 인원·참여 수준 | 참여 기간 | 책임 | 확정 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 관리 | 김PM, 투입률 추정 필요 | W1~W9 | 일정·요구사항·시험·위험·문서 관리 | 역할 확인, 투입률 미정 |
| 사업 책임자 | 이대표, 투입률 추정 필요 | 주요 결정 시 | 범위·비용·외부 자원·최종 의사결정 지원 | 역할 확인, 승인 권한 구체화 필요 |
| 디자이너 | 박디자이너, 투입률 추정 필요 | W1~W7 | 사용자 흐름·화면·디자인 시스템·사용성 시험 | 역할 확인, 투입률 미정 |
| 앱·서버 개발자 | 최개발, 투입률 추정 필요 | W1~W9 | 기술 설계, 서버·API·인증·연동·운영 기반 | 역할 확인. 단독 수행 부담 우려 논의됨 |
| 앱 개발 지원 인력 | 약 0.5명 수준 지원 의견 | 투입 시점·기간 미정 | 앱 UI 병렬 개발 지원 | 배정 확인 필요 |
| 법무·개인정보 담당 | 인원 미정 | W1~W8 병행 검토 | 개인정보 처리·위탁·국외 처리·삭제 정책 검토 | 담당자 지정 필요 |
| 전문가 자문 | 인원·투입 미정 | W1~W2 목표 | 자동 목표·건강 관련 문구 검토 | 연결 여부 확인 필요 |
| QA 전담 | 현재 미배정 | 해당 없음 | PM·디자이너·개발자가 시험 분담 | 전담 없음으로 공유됨 |
| 베타 참여자 | 사내·외부 인원, 최종 규모 미정 | W6~W8 | 사용성·기능·기기·베타 시험 | 모집·동의 계획 필요 |
| 운영 담당 | 인원 미정 | 출시 전~W9 | 문의·오류 신고·운영 감시 인수 | 지정 필요 |

회의에서 일부 시험 인원 규모가 여러 안으로 제시됐습니다. 프로토타입은 56명 안이 논의됐고, 베타는 사내 10명·외부 10명 안팎과 사내 10명·외부 2030명 안이 모두 나왔습니다. 최종 규모는 모집 가능 인원과 동의·운영 부담을 확인한 후 정해야 합니다.

### 9.2 총 공수 추정

아래는 4절 작업 패키지 공수를 역할별로 다시 묶은 초기 추정입니다. 여러 역할이 같은 기간에 병렬 참여할 수 있어 실제 인력 투입 계획과는 차이가 날 수 있습니다.

| 단계 | 추정 공수 | 비중 | 산정 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 관리·운영 | 4인일 | 3% | 계획 수립 패키지 기준 |
| 요구사항·사용자 조사·외부 검토 | 16인일 | 11% | WP-002, WP-003 |
| 디자인·기술 설계 | 21인일 | 14% | WP-004, WP-005 |
| 앱 개발 | 46인일 | 32% | WP-006~WP-010, 조건부 사진 작업 일부 |
| 서버·자료·인프라 개발 | 15인일 | 10% | WP-011 중심 추정 |
| 시험·베타·결함 수정 | 24인일 | 16% | WP-013, WP-014 |
| 출시·운영 준비 | 13인일 | 9% | WP-015, WP-016 |
| 합계 | 약 139인일 | 100% | 추정치이며 인력 배정·세부 범위 확인 후 갱신 |

사진 첨부의 최종 포함 여부와 개발 지원 인력에 따라 앱·시험 공수는 달라질 수 있습니다. 이 공수는 확정 견적이나 약속된 인력 용량이 아닙니다.

## 10. 작업 의존 관계

| 선행 작업 | 후속 작업 | 의존 유형 | 지연 |
| --- | --- | --- | --- |
| WP-001 프로젝트 계획 | WP-002 사용자 조사·요구사항 | FS | 0 |
| WP-001 프로젝트 계획 | WP-003 외부 연동·개인정보 검토 | FS | 0 |
| WP-002 요구사항 초안 | WP-004 화면 설계 | SS | 0 |
| WP-002 요구사항 초안 | WP-005 기술 설계 | SS | 0 |
| WP-003 음식 API·인증 검토 | WP-005 API·자료 설계 확정 | FS | 0 |
| WP-004 공통 화면 요소 전달 | WP-006 앱 기반·공통 요소 개발 | SS | 0 |
| WP-005 데이터·API 초안 | WP-011 서버·자료 개발 | SS | 0 |
| WP-006 앱 기반 준비 | WP-007 인증·설정 화면 개발 | FS | 0 |
| WP-005 자료 구조 설계 | WP-008 검색·직접 입력 개발 | FS | 0 |
| WP-003 식품 공급처 또는 임시 자료 준비 | WP-008 검색 연동 개발 | FS | 0 |
| WP-005 자료 구조 설계 | WP-009 기록·홈 개발 | FS | 0 |
| WP-008 음식 선택 기능 | WP-009 식사 기록 통합 | FS | 0 |
| WP-009 기록 자료·집계 기준 | WP-010 주간 리포트 개발 | FS | 0 |
| WP-007 알림·동의 구조 | WP-010 기록 알림 개발 | FS | 0 |
| WP-009 기록 기능 | WP-012 사진 첨부 개발 | FS | 0 |
| 사진 범위·보관·삭제 정책 승인 | WP-012 사진 첨부 개발 | FS | 0 |
| 기능 요구사항 초안 | WP-013 시험 계획 작성 | SS | 0 |
| WP-008·WP-009 기능 구현 | WP-013 기능 시험 수행 | FS | 0 |
| WP-004 프로토타입 화면 | WP-014 프로토타입 시험 | FS | 0 |
| 핵심 화면·기록 기능 구현 | WP-014 베타 시험 | FS | 0 |
| WP-013·WP-014 시험 결과 | WP-015 스토어 제출 | FS | 0 |
| WP-011 백업·감시 기반 | WP-016 운영 준비·인계 | SS | 0 |
| WP-015 후보 빌드·심사 제출 | 공개일 결정 | FS | 심사 결과에 따라 변동 |

### 의존 관계 해석

· FS(완료 후 시작): 선행 작업의 완료 후 후속 작업을 시작합니다.

· SS(동시 시작): 선행 작업이 시작되면 후속 작업을 병행할 수 있습니다. 단, 결과물 확정 전에는 실제 연동·화면 고정을 제한합니다.

· FF(동시 완료): 관련 작업이 같은 완료 시점까지 마무리돼야 합니다.

· SF(시작 후 완료): 선행 작업의 시작을 기준으로 후속 작업을 완료하는 관계입니다. 본 계획에는 적용되는 작업이 없습니다.

· 사진 첨부: 최종 범위 승인과 삭제·저장 정책 확인 전에는 개발 착수를 진행하지 않는 FS 관계입니다.

· 공개 일정: 스토어 심사 완료가 공개 결정의 선행 조건이며, W8 내 실제 공개를 보장하지 않습니다.

## 작성 완료 후 확인사항

☑ 프로젝트 기간을 킥오프일과 8주 목표·9주 완충으로 구분함

☑ WBS를 대분류·중분류·소분류의 최소 3단계로 분할함

☑ 담당자를 실명이 확정된 경우에만 이름으로, 그 외에는 역할·미정으로 표시함

☑ 작업 기간·선행 작업·의존 유형·산출물·완료 기준을 작업 패키지에 기재함

☑ 마일스톤과 선행 검증 조건을 정리함

☑ 사진 첨부의 상충 내용과 조건부 범위를 구분함

☑ 비용·인력·성능 목표가 확정되지 않은 사항을 추정 필요로 표시함

☑ 스토어 심사 변수와 W9 완충을 일정에 반영함

☑ 위험 관리와 자원 계획을 포함함

☐ 앱 개발 지원 인력의 인원·투입 시점 확정 필요

☐ 인증 제공자 및 게스트 계정·병합 방식 결정 필요

☐ 식품 데이터 공급처·계약·캐시·검색어 처리 조건 확정 필요

☐ 사진 첨부의 최종 포함 여부와 정책 승인 필요

☐ 자동 목표 안전 기준 전문가 검토 필요

☐ 개인정보·계정 삭제·백업 보존 정책 검토 필요

☐ 지원 운영체제 버전과 기기별 시험 범위 확정 필요

☐ 베타 참가 규모·동의·보관·삭제 절차 확정 필요

☐ 비용 추정과 예산 승인 절차 확정 필요

☐ 승인자·운영 담당자 지정 필요